## PROG 2020
Planning d'organisation des travaux prog.2020 EU-AEP-Voirie (gué Maheu)
Rue/lot | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23
Prog.AEP 2020
lot1:
rue Jean BOUIN
Rue du Stand
Rue Guynemer
Rue Amand Harel
Lot2:
Rue de la Madeleine - 2sem. | bar: S50 to S51
Rue de L'Yser - 3sem. | bar: S1 to S3
Lot3:
Allée du Portal / Allée du Haut Pavé - 3sem. | bar: S6 to S8
Rue Lebouteiller - 4sem. | bar: S9 to S12
Lot4:
Chemin de la Pilais-Lécousse - 1,5sem. | bar: S42 to S43
Prog.EU 2020
lot1: (12sem)
Monnerie bas (gué Maheu à Yser) - Yser (Monnerie à Résidence de l'Enclos) - 3sem. | bar: S46 to S48
Yser (Pompidou à Monnerie) - 2,5sem. | bar: S49 to S51
Monnerie haut (Yser à Maladrerie) - 2sem. | bar: S51; S1
Amand Dagnet - 3sem. | bar: S2 to S4
Lot2: (5sem)
Rue Lebouteiller - 4sem. | bar: S5 to S8
Rue Colbert - 1sem. | bar: S9
Prog.Voirie - Gué Maheu / Roulais-Galaché
de pompidou à Monnerie | bar: S2 to S13
de Monnerie à Résidence de l'Enclos
de Résidence de l'enclos à Bayette Rousse
Roulais - Moulin Galaché
Congès

## AEP - Détaillé
PLANNING D'EXECUTION
VILLE DE FOUGERES |  |  |  |  | Semaine 49 | [6 empty] | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [8 empty] | Semaine 01 | [6 empty] | Semaine 02 | [6 empty] | Semaine 03 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 05 | [6 empty] | Semaine 06 | [6 empty] | Semaine 07 | [6 empty] | Semaine 08 | [6 empty] | Semaine 09 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14
| Q | U | R | J | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | S52 | S53 | time axis 2021-01-04 to 2021-04-11
Lot 1 : Rue de la Madeleine et rue de l'Yser
Installation de chantier :
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux
Rue du Stand : 194ml Ø100F et 6 branchements
- Sciage de la chaussée | 200 | ml | 500 | 0.4
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 194 | ml | 80 | 2.425
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 3.4283 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 10.2848 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 6 | u | 3 | 2
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Rue Jean BOUIN : 108ml Ø100F et 6 branchements
- Sciage de la chaussée | 120 | ml | 500 | 0.24
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 108 | ml | 80 | 1.35
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.9085 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 5.7256 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 6 | u | 3 | 2
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Rue Amand HAREL : 115ml Ø100F et 16 branchements
- Sciage de la chaussée | 120 | ml | 500 | 0.24
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 115 | ml | 80 | 1.4375
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 2.0322 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 6.0967 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 16 | u | 3 | 5.3333
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Rue GUYNEMER : 126ml Ø100F et 14 branchements
- Sciage de la chaussée | 130 | ml | 500 | 0.26
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 126 | ml | 80 | 1.575
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 2.2266 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 6.6798 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 14 | u | 3 | 4.6667
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Lot 2 : Rue de la Madeleine et rue de l'Yser
Installation de chantier :
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux | [11 empty] | x
Rue d'Yser : 207ml Ø150F et 18 branchements | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-14; 2021-01-20
- Sciage de la chaussée | 250 | ml | 500 | 0.5 | bar: 2021-01-05
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3 | bar: 2021-01-05
- Réalisation des branchements | 18 | u | 6 | 3 | bar: 2021-01-06 to 2021-01-08
- Terrassement, pose Ø150F et remblai | 207 | ml | 90 | 2.3 | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 3.658 | m3 |  | 1 | bar: 2021-01-13
- Rinçage et prélèvement | 10.974 | m3 |  | 1 | bar: 2021-01-14
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | bar: 2021-01-14; 2021-01-18
- Raccordements | 2 | u | 4 | 0.5 | bar: 2021-01-20
- Réfection (ENTR'AM) | bar: 2021-01-21
Rue de la Madeleine 1ère partie : 65ml Ø100F et 6 branchements
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | [7 empty] | x
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3 | [7 empty] | x
- Réalisation des branchements en charge | 6 | u | 6 | 1 | [8 empty] | x
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 65 | ml | 80 | 0.8125 | [9 empty] | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.1486 | m3 |  | 1 | [11 empty] | x
- Rinçage et prélèvement | 3.4459 | m3 |  | 1 | [14 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [14 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 1 | u | 4 | 0.25 | [17 empty] | x
- Réfection (ENTR'AM) | [22 empty] | x
Rue de la Madeleine 2ème partie : 85ml Ø100F et 3 branchements
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | [7 empty] | x
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3 | [7 empty] | x
- Réalisation des branchements en charge | 3 | u | 6 | 0.5 | [8 empty] | x
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 85 | ml | 80 | 1.0625 | [10 empty] | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.5021 | m3 |  | 1 | [11 empty] | x
- Rinçage et prélèvement | 4.5062 | m3 |  | 1 | [14 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [14 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 2 | u | 4 | 0.5 | [17 empty] | x
- Réfection (ENTR'AM) | [22 empty] | x
Lot 3 : Allées du Portal et du Haut Pavé, Rue Lebouteiller
Installation de chantier : | bar: 2021-03-01
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux |  |  |  |  | x | bar: 2021-03-01
Rue Lebouteiller : 282 ml Ø150F et 16 Brts (+4?) | bar: 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-08 to 2021-03-09; 2021-03-15
- Sciage de la chaussée | 300 | ml | 500 | 0.6 | bar: 2021-03-01
- Sondages | 6 | u | 10 | 0.6 | bar: 2021-03-01
- Mise en place de la sauterelle | 1 | u | 2 | 0.5 | bar: 2021-03-01
- Terrassement, pose Ø150F et remblai | 282 | ml | 80 | 3.525 | bar: 2021-03-02 to 2021-03-05
- Réalisation des branchements (suppression de la sauterelle) | 16 | u | 6 | 2.6667 | bar: 2021-03-03 to 2021-03-05
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 4.9834 | m3 |  | 1 | bar: 2021-03-08
- Rinçage et prélèvement | 14.9501 | m3 |  | 1 | bar: 2021-03-09
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | bar: 2021-03-09; 2021-03-12
- Raccordements | 6 | u | 4 | 1.5 | bar: 2021-03-15
- Réfection (ENTR'AM) | bar: 2021-03-17
Allée du Haut Pavé
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | x
- Sondages | 2 | u | 10 | 0.2 | x
- Réalisation des branchements | 11 | u | 6 | 1.8333 |  | x | x
- Terrassement, pose Ø150F et remblai | 66 | ml | 80 | 0.825 |  |  |  | x
- Finition et mise au propre |  | j |  | 1 |  |  |  |  | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.1663 | m3 |  | 1 |  |  |  |  | x
- Rinçage et prélèvement | 3.4989 | m3 |  | 1 | [7 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [7 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5 | [11 empty] | x
- Réfection (ENTR'AM) | [20 empty] | x
Allée du Portal
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | x
- Sondages | 2 | u | 10 | 0.2 | x
- Réalisation des branchements | 11 | u | 6 | 1.8333 |  | x | x
- Terrassement, pose Ø150F et remblai | 72 | ml | 80 | 0.9 |  |  |  | x
- Finition et mise au propre |  | j |  | 1 |  |  |  |  | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.2723 | m3 |  | 1 |  |  |  |  | x
- Rinçage et prélèvement | 3.817 | m3 |  | 1 | [7 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [7 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5 | [11 empty] | x
- Réfection (ENTR'AM) | [20 empty] | x
MOYENS HUMAIN
Chef de chantier |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-20; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-15
Poseur |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2021-01-05: 2; 2021-01-06: 2; 2021-01-07: 2; 2021-01-08: 2; 2021-01-11: 2; 2021-01-12: 2; 2021-01-20: 2; 2021-03-01: 2; 2021-03-02: 2; 2021-03-03: 3; 2021-03-04: 3; 2021-03-05: 3; 2021-03-15: 2
Aide Poseur |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2021-01-05: 2; 2021-01-06: 2; 2021-01-07: 2; 2021-01-08: 2; 2021-01-11: 1; 2021-01-12: 1; 2021-01-20: 1; 2021-03-01: 2; 2021-03-02: 2; 2021-03-03: 2; 2021-03-04: 2; 2021-03-05: 2; 2021-03-15: 2
Chauffeur de Pelle |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2021-01-05: 1; 2021-01-06: 1; 2021-01-07: 1; 2021-01-08: 1; 2021-01-11: 1; 2021-01-12: 1; 2021-01-20: 1; 2021-03-01: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-03: 2; 2021-03-04: 2; 2021-03-05: 2; 2021-03-15: 1
Chauffeur de Camion |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-20; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-15
Chauffeur de Tracto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-20; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-15
Technicien | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 2021-01-13 to 2021-01-14; 2021-03-08 to 2021-03-09
MOYENS MATERIEL
Pelle à Pneu 15T |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-20; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-15
Tracto-pelle |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-20; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-15
8x4 Bi-benne |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-20; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-15
Aspiratrice (avec chauffeur) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: 2021-01-05 to 2021-01-06; 2021-03-01; 2021-03-03; 2021-03-15
Minipelle 5T | bar: 2021-03-03 to 2021-03-05
Congès
Week End

## Feuil3
PLANNING D'EXECUTION
VILLE DE FOUGERES |  |  |  |  | Semaine 49 | [6 empty] | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [8 empty] | Semaine 01 | [6 empty] | Semaine 02 | [6 empty] | Semaine 03 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 05 | [6 empty] | Semaine 06 | [6 empty] | Semaine 07 | [6 empty] | Semaine 08 | [6 empty] | Semaine 09 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14
| Q | U | R | J | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | S52 | S53 | time axis 2021-01-04 to 2021-04-11
Lot 1 : Rue du Stand, Bouin, Harel et Guynemer
Installation de chantier :
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux
Rue du Stand : 194ml Ø100F et 6 branchements
- Sciage de la chaussée | 200 | ml | 500 | 0.4
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 194 | ml | 80 | 2.425
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 3.4283 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 10.2848 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 6 | u | 3 | 2
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Rue Jean BOUIN : 108ml Ø100F et 6 branchements
- Sciage de la chaussée | 120 | ml | 500 | 0.24
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 108 | ml | 80 | 1.35
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.9085 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 5.7256 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 6 | u | 3 | 2
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Rue Amand HAREL : 115ml Ø100F et 16 branchements
- Sciage de la chaussée | 120 | ml | 500 | 0.24
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 115 | ml | 80 | 1.4375
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 2.0322 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 6.0967 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 16 | u | 3 | 5.3333
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
Rue GUYNEMER : 126ml Ø100F et 14 branchements
- Sciage de la chaussée | 130 | ml | 500 | 0.26
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 126 | ml | 80 | 1.575
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 2.2266 | m3 |  | 1
- Rinçage et prélèvement | 6.6798 | m3 |  | 1
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4
- Réalisation des branchements en charge | 14 | u | 3 | 4.6667
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5
non plannifié pour le moment
Lot 2 : Rue de la Madeleine et rue de l'Yser
Installation de chantier : | bar: 2021-01-05
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux | [11 empty] | x | bar: 2021-01-05
Rue d'Yser : 207ml Ø150F et 18 branchements | bar: 2021-01-05 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-13; 2021-01-25
- Sciage de la chaussée | 250 | ml | 500 | 0.5 | bar: 2021-01-05
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3 | bar: 2021-01-05
- Réalisation des branchements | 18 | u | 6 | 3 | bar: 2021-01-06 to 2021-01-08
- Terrassement, pose Ø150F et remblai | 207 | ml | 90 | 2.3 | bar: 2021-01-11
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 3.658 | m3 |  | 1 | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12
- Rinçage et prélèvement | 10.974 | m3 |  | 1 | bar: 2021-01-12 to 2021-01-13
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | bar: 2021-01-13; 2021-01-18
- Raccordement des branchements par les services techniques | bar: 2021-01-18 to 2021-01-20
- Raccordements | 2 | u | 4 | 0.5 | bar: 2021-01-25
- Réfection (ENTR'AM) | bar: 2021-01-26
Rue de la Madeleine 1ère partie : 65ml Ø100F et 6 branchements
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | [7 empty] | x
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3 | [7 empty] | x
- Réalisation des branchements en charge | 6 | u | 6 | 1 | [7 empty] | x | x
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 65 | ml | 80 | 0.8125 | [9 empty] | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.1486 | m3 |  | 1 | [11 empty] | x
- Rinçage et prélèvement | 3.4459 | m3 |  | 1 | [14 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [14 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 1 | u | 4 | 0.25 | [17 empty] | x
- Réfection Provisoire (ENTR'AM) | [25 empty] | x
Rue de la Madeleine 2ème partie : 85ml Ø100F et 3 branchements
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | [7 empty] | x
- Sondages | 3 | u | 10 | 0.3 | [7 empty] | x
- Réalisation des branchements en charge | 3 | u | 6 | 0.5 | [9 empty] | x
- Terrassement, pose Ø100F et remblai | 85 | ml | 80 | 1.0625 | [7 empty] | x | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.5021 | m3 |  | 1 | [9 empty] | x
- Rinçage et prélèvement | 4.5062 | m3 |  | 1 | [10 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [10 empty] | x |  |  |  | x
- Raccordements | 2 | u | 4 | 0.5 | [17 empty] | x
- Réfection Provisoire (ENTR'AM) | [25 empty] | x
Lot 3 : Allées du Portal et du Haut Pavé, Rue Lebouteiller
Installation de chantier : | bar: 2021-03-11
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage des tuyaux |  |  |  |  | x | bar: 2021-03-11
Rue Lebouteiller : 282 ml Ø150F et 16 Brts | bar: 2021-03-15 to 2021-03-18; 2021-03-23 to 2021-03-25; 2021-03-29; 2021-04-05 to 2021-04-06
- Sciage de la chaussée / Rabotage 1ère phase | 300 | ml | 500 | 0.6 | bar: 2021-03-15
- Sondages | 6 | u | 10 | 0.6 | bar: 2021-03-15
- Mise en place de la sauterelle / reprise des branchements | 1 | u | 2 | 0.5 | bar: 2021-03-15
- Terrassement, pose Ø150F et remblai 160ml | 282 | ml | 80 | 3.525 | bar: 2021-03-16 to 2021-03-18
- Réalisation des branchements en attente dans le trottoir 13u | 16 | u | 6 | 2.6667 | bar: 2021-03-17 to 2021-03-18
- Sciage de la chaussée / Rabotage 2ème phase | bar: 2021-03-23
- Terrassement, pose Ø150F et remblai 115ml | bar: 2021-03-23 to 2021-03-24
- Réalisation des branchements en attente dans le trottoir 4u | bar: 2021-03-19
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 4.9834 | m3 |  | 1 | bar: 2021-03-25
- Rinçage et prélèvement | 14.9501 | m3 |  | 1 | bar: 2021-03-29
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | bar: 2021-03-29; 2021-04-01
- Raccordements | 6 | u | 4 | 1.5 | bar: 2021-04-05 to 2021-04-06
- Réfection de chaussée | bar: 2021-04-06
Allée du Haut Pavé
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | x
- Sondages | 2 | u | 10 | 0.2 | x
- Réalisation des branchements | 11 | u | 6 | 1.8333 |  | x | x | x
- Terrassement, pose Ø80F et remblai | 66 | ml | 80 | 0.825 |  | x | x | x
- Finition et mise au propre |  | j |  | 1 |  |  |  |  | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.1663 | m3 |  | 1 | [7 empty] | x
- Rinçage et prélèvement | 3.4989 | m3 |  | 1 | [8 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [8 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5 | [15 empty] | x
- Réfection Provisoire (ENTR'AM) | [25 empty] | x
Allée du Portal
- Sciage de la chaussée | 100 | ml | 500 | 0.2 | x
- Sondages | 2 | u | 10 | 0.2 | x
- Réalisation des branchements | 11 | u | 6 | 1.8333 |  | x | x | x
- Terrassement, pose Ø80F et remblai | 72 | ml | 80 | 0.9 |  | x | x | x
- Finition et mise au propre |  | j |  | 1 |  |  |  |  | x
- Mise en eau, essai pression et désinfection | 1.2723 | m3 |  | 1 | [7 empty] | x
- Rinçage et prélèvement | 3.817 | m3 |  | 1 | [8 empty] | x
- Analyse bactériologique |  | j o |  | 4 | [8 empty] | x |  |  | x
- Raccordements | 1 | u | 2 | 0.5 | [15 empty] | x
- Réfection Provisoire (ENTR'AM) | [25 empty] | x
Dévoiement du réseau d'eau potable
Installation de chantier : | bar: 2021-03-04
- Installation de la Base Vie, Réception des fournitures et matériaux, Bardage | bar: 2021-03-04
Allée des Fêtes: 125 ml Ø150F | bar: 2021-03-04; 2021-03-08 to 2021-03-09; 2021-03-15; 2021-03-19; 2021-03-22
- Sciage de la chaussée / Rabotage | bar: 2021-03-04
- Sondages | bar: 2021-03-04
- Terrassement, pose Ø150F et remblai | bar: 2021-03-04 to 2021-03-05; 2021-03-08
- Mise en eau, essai pression et désinfection | bar: 2021-03-09
- Rinçage et prélèvement | bar: 2021-03-09
- Analyse bactériologique | bar: 2021-03-15; 2021-03-17
- Préparations raccordements | bar: 2021-03-19
- Raccordements | bar: 2021-03-22
- Réfection (ENTR'AM) | bar: 2021-03-12; 2021-03-22
Congès
Week End