## Slide 1: Rues de Broussais / Dinan Travaux de réseaux Eau potable et assainissement Phase 1
Du 25 septembre au 1 décembre 2023

## Slide 2: Du 25 au 29 septembre
-Pose de la conduite d’eau rue Broussais
-Réalisation des branchements d’assainissement rue Sainte-Catherine
-Reprise des grilles d’eaux pluviales dans les regards
Travaux en route barrée
Déviation
Route barrée
Rue Sainte- Catherine

## Slide 3: Du 2 au 4 octobre
-Pose de la ligne d’eau potable carrefour de la rue de la Pie qui Boit/Rue de Broussais
-Réalisation des branchements d’assainissement carrefour de la rue de la pie qui boit/rue André Désilles
-Réalisation des branchements d’eau potable à suivre la pose de la conduite d’eau potable
Travaux en route barrée
Déviation
Accès Place Brevet :

## Slide 4: Du 4 au 6 octobre
-Fin de la pose de la ligne d’eau potable Rue de Dinan
-Réalisation des branchements d’eau potable
Travaux en route barrée
Déviation
Rue St Sauveur à double sens
(suppression du stationnement dans la rue)

## Slide 5: Du 9 au 13 octobre
Travaux en route barrée
Déviation
Rue St Sauveur à double sens
(suppression du stationnement dans la rue)
-Remplacement du réseau d’assainissement rue Sainte-Catherine
-Réalisation des branchements d’eau potable
-Chemisage des réseaux d’assainissement

## Slide 6: Du 16 au 20 octobre
-Réalisation des branchements d’eau potable
-Remplacement des branchements d’assainissement sur les tronçons chemisés
Travaux en route barrée
Déviation
Rue St Sauveur à double sens
(suppression du stationnement dans la rue)

## Slide 7: Du 21 octobre au 5 novembre
-Mise en pression de la conduite
Arrêt des travaux pendant les vacances scolaires

## Slide 8: Du 6 au 27 novembre
-Réalisation des branchements d’eau potable
-Mise en service du réseau neuf
-Remplacement des branchements d’assainissement sur les tronçons chemisés
Travaux en route barrée
Déviation
Inversion rue Saint Sauveur

## Slide 9: Du 27 novembre au 1 décembre
-Reprises des bordures et mise en place des enrobés sur les tranchées
Fin des travaux de la 1ère phase
Travaux en route barrée
Déviation
Inversion rue Saint Sauveur

## Slide 10: Itinéraires camions de livraison
-Accès par la Porte Saint Vincent pour la zone Nord
- Accès par la Porte Saint Louis pour la zone Sud
Carrefour Pie qui boit ouvert

## Slide 11: Itinéraires camions de livraison
-Accès par la Porte Saint Vincent pour la zone Nord
- Accès par la Porte Saint Louis et la rue des Forgeurs pour la zone Sud
Carrefour Pie qui boit fermé

## Slide 12: Panneaux D’INFORMATION
-Porte Saint-Vincent
-Porte Saint-Louis
Rues Broussais/ de Dinan
Travaux de réseaux
Eau potable et assainissement
Du 25 septembre au 1 décembre
Interruption des travaux du 21 octobre au 5 novembre
Merci de suivre les itinéraires conseillés